## Sheet1
Day	Frank	Troy	Frank Rem.	Troy Rem.	Hours Left	Progress	Av. Velocity
1	0	0.75	24	23.25	47.25	0.75	0.75
2	2.25	2.25	21.75	21	42.75	4.5	2.625
3	0	0	21.75	21	42.75	0	2.25
4	0	2	21.75	19	40.75	2	1
5	0	0	21.75	19	40.75	0	1
6	0	0	21.75	19	40.75	0	1.2083333333
7	0	1.75	21.75	17.25	39	1.75	1.2857142857
8	0	2.5	21.75	14.75	36.5	2.5	1.4375
9	0	7	21.75	7.75	29.5	7	2.0555555556
10			0	0	0
11			0	0	0
12			0	0	0
13			0	0	0
14			0	0	0
15			0	0	0
16			0	0	0
17			0	0	0
18			0	0	0
19			0	0	0
20			0	0	0
21			0	0	0
22			0	0	0
23			0	0	0
24			0	0	0
25			0	0	0
26			0	0	0
27			0	0	0
28			0	0	0
Burndown Chart
Project Fey
Days
Hours Left

## Sheet2
Project Hours	48
Member Hours	24

## Sheet3
	Estimated	Spent	Left
Story 1	1		1
Story 2	3		3
Story 3	1		1
Story 4	2		2
Story 5	5		5
Story 6	3		3
Story 7	2		2
Story 8	10		10
Story 9	1		1
Story 10	2		2
TOTAL	30		30